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	关于通辽市优质肉牛种源基地建设项目初步设计变更的批复
	通辽市农牧局
	一、万头牛隔离育肥场
由原批复建设地点扎鲁特旗嘎达苏种畜场，设计存栏10000头，占地66. 68万平方米，建筑面积30.5万平方米，主要建设办公区、生产区、饲草区、粪污无害化处理环保工程及配套设施。现变更为建设地点科左中旗珠日河牧场，设计存栏10000头，占地56.97万平方米，建筑面积11.03万平方米，主要建设办公区、生产区、饲草区、粪污无害化处理环保工程及配套设施。
二、现代化肉牛生物工程技术国际研发中心
由原批复建设地点通辽市肉牛产业文化博览园，改水、改电、改暖、改污工程及屋面防水工程。现变更为建设地点内蒙古科尔沁肉牛种业公司（科左中旗花吐古拉镇四合屯嘎查），水电暖污管网改造。
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